Информация по ВАО по программе капитального ремонта многоквартирных домов в округе в 2015 году.

- В каких домах округа начнется капремонт в 2015 году. По каким адресам? Какие работы планируется провести, и за какие сроки?

В октябре начнутся работы по 33 адресам в ВАО, в которых будут выполняться следующие виды работ:

| N п/п | АО | Район | Адрес |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | ВАО | Богородское | Бойцовская ул. 6к.1 | - ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) -внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) -ремонт фасада |
| 2 | ВАО | Богородское | Гражданская 4-я ул. 39 к.3 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 3 | ВАО | Восточное Измайлово | Парковая 13-я ул. 16 к.3 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 4 | ВАО | Восточное Измайлово | Парковая 13-я ул. 16 к.4 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 5 | ВАО | Восточное Измайлово | Парковая 15-я ул. 29 к.4 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 6 | ВАО | Восточное Измайлово | Парковая 15-я ул. 33 к.4 | - ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 7 | ВАО | Гольяново | Амурская ул. 21 к.1 | - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки)- -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 8 | ВАО | Перово | Владимирская 1-я ул. 16 | - ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 9 | ВАО | Перово | Плеханова ул. 3 к.2 | ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт или замены мусоропровода | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт крыши - ремонт подвальных помещений |
| 10 | ВАО | Северное Измайлово | Сиреневый бульв. 3 к.2 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 11 | ВАО | Соколиная Гора | Лечебная ул. 1/36 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 12 | ВАО | Соколиная Гора | Семеновский Вал ул. 10 к.1 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 13 | ВАО | Соколиная Гора | Уткина ул. 39А | - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт крыши |
| 14 | ВАО | Сокольники | Боевская 2-я ул. 6 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 15 | ВАО | Богородское | Погонный пр., д. 1, корп. 5 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 16 | ВАО | Гольяново | Амурская ул. 19 | - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали)- - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)- | -ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения- - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки)- - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки)- - ремонт фасада- - ремонт крыши- |
| 17 | ВАО | Ивановское | Зеленый просп. 105 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши - ремонт подвальных помещений- |
| 18 | ВАО | Перово | Владимирская 1-я ул. 24 к.2 | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |
| 19 | ВАО | Перово | Новогиреевская ул. 29 к.2 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) | -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 20 | ВАО | Северное Измайлово | Парковая 11-я ул. 44 к.3 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) -ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши - ремонт подвальных помещений |
| 21 | ВАО | Соколиная Гора | Борисовская ул. 10А | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 22 | ВАО | Соколиная Гора | Борисовская ул. 18 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |
| 23 | ВАО | Соколиная Гора | Семеновский Вал ул. 10 к.3 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - вутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт крыши |
| 24 | ВАО | Восточное Измайлово | Первомайская ул. 105 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт крыши |
| 25 | ВАО | Измайлово | Измайловский бульв. 22 | - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 26 | ВАО | Новогиреево | Новогиреевская ул. 48 | -внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 27 | ВАО | Новогиреево | Перовская ул. 54/54 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт крыши |
| 28 | ВАО | Перово | Владимирская 1-я ул. 10 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 29 | ВАО | Соколиная Гора | Борисовская ул. 12 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) -внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 30 | ВАО | Соколиная Гора | Соколиной Горы 8-я ул. 18 к.2 | - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 31 | ВАО | Соколиная Гора | Щербаковская ул. 40 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 32 | ВАО | Сокольники | Боевская 1-я ул. 2/12 с.4 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 33 | ВАО | Сокольники | Жебрунова ул. 2 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт крыши |

- Все ли начатые в 2015 году работы планируется заверить в этом году? Или ремонт их продолжится в следующем ?

В 2015 году будут выполнены следующие виды работ:

-ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения;

- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы;

- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали;

- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)

- ремонт или замены мусоропровода;

В 2016 году будут выполнены следующие виды работ:

-ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки;

- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки);

- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали);

- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки);

- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки);

- ремонт фасада;

- ремонт или замены внутреннего водостока;

- ремонт крыши,

- ремонт подвальных помещений,

- ремонт газоснабжения.

3. Будут ли работы по капитальному ремонту домов проводиться зимой? Если да, то какие именно и в каких домах?

Да.

- ХВС (стояки, магистраль),

-ГВС (стояки, магистраль),

-Канализация (стояки, выпуски),

-Электроснабжение,

- Ремонт мусоропровода.

4. По каким адресам по ВАО в этом году пройдет замена лифтов? И когда эти работы будут завершены?

|  |  | № п/п; АО; район; Адрес многоквартирного дома; Подрядная организация; Дата начало производства работ; Дата окончания производства работ. 1; ВАО; Вешняки; Вешняковская улица, дом 2; ООО "Меридиан"; 01.09.2015; 10.10.2015. 2; ВАО; Вешняки; Вешняковская улица, дом 2; ООО "Меридиан"; 16.10.2015; 24.11.2015. 3; ВАО; Вешняки; Вешняковская улица, дом 2; ООО "Меридиан"; 01.09.2015; 10.10.2015. 4; ВАО; Вешняки; Вешняковская улица, дом 2; ООО "Меридиан"; 16.10.2015; 24.11.2015. 5; ВАО; Вешняки; Вешняковская улица, дом 2; ООО "Меридиан"; 01.09.2015; 10.10.2015. 6; ВАО; Вешняки; Вешняковская улица, дом 2; ООО "Меридиан"; 16.10.2015; 24.11.2015. 7; ВАО; Вешняки; Косинская улица, дом 22; ООО "Меридиан"; 09.11.2015; 18.12.2015. 8; ВАО; Новогиреево; Новогиреевская улица, дом 54; ООО "Меридиан"; 16.10.2015; 24.11.2015. 9; ВАО; Новогиреево; Новогиреевская улица, дом 54; ООО "Меридиан"; 31.08.2015; 09.10.2015. 10; ВАО; Новогиреево; Новогиреевская улица, дом 54; ООО "Меридиан"; 31.08.2015; 24.10.2015. 11; ВАО; Новогиреево; Новогиреевская улица, дом 54; ООО "Меридиан"; 27.10.2015; 20.12.2015. 12; ВАО; Новогиреево; Новогиреевская улица, дом 54; ООО "Меридиан"; 16.10.2015; 24.11.2015. 13; ВАО; Новогиреево; Новогиреевская улица, дом 54; ООО "Меридиан"; 31.08.2015; 09.10.2015. 14; ВАО; Новогиреево; Новогиреевская улица, дом 54; ООО "Меридиан"; 16.10.2015; 24.11.2015. 15; ВАО; Новогиреево; Новогиреевская улица, дом 54; ООО "Меридиан"; 31.08.2015; 09.10.2015. 16; ВАО; Новокосино; Городецкая улица, дом 9, кор. 1; ООО "Меридиан"; 12.10.2015; 05.12.2015. 17; ВАО; Новокосино; Городецкая улица, дом 9, кор. 1; ООО "Меридиан"; 18.08.2015; 11.10.2015. 18; ВАО; Новокосино; Городецкая улица, дом 9, кор. 1; ООО "Меридиан"; 12.10.2015; 05.12.2015. 19; ВАО; Новокосино; Городецкая улица, дом 9, кор. 1; ООО "Меридиан"; 18.08.2015; 11.10.2015. 20; ВАО; Новокосино; Городецкая улица, дом 9, кор. 1; ООО "Меридиан"; 18.08.2015; 11.10.2015. 21; ВАО; Новокосино; Городецкая улица, дом 9, кор. 1; ООО "Меридиан"; 12.10.2015; 05.12.2015. 22; ВАО; Новокосино; Городецкая улица, дом 9, кор. 1; ООО "Меридиан"; 12.10.2015; 05.12.2015. 23; ВАО; Новокосино; Городецкая улица, дом 9, кор. 1; ООО "Меридиан"; 18.08.2015; 11.10.2015. 24; ВАО; Новокосино; Городецкая улица, дом 9, кор. 1; ООО "Меридиан"; 12.10.2015; 05.12.2015. 25; ВАО; Новокосино; Городецкая улица, дом 9, кор. 1; ООО "Меридиан"; 18.08.2015; 11.10.2015. 26; ВАО; Новокосино; Городецкая улица, дом 9, кор. 1; ООО "Меридиан"; 12.10.2015; 05.12.2015. 27; ВАО; Новокосино; Городецкая улица, дом 9, кор. 1; ООО "Меридиан"; 18.08.2015; 11.10.2015. 28; ВАО; Новокосино; Городецкая улица, дом 9, кор. 1; ООО "Меридиан"; 12.10.2015; 05.12.2015. 29; ВАО; Новокосино; Городецкая улица, дом 9, кор. 1; ООО "Меридиан"; 18.08.2015; 11.10.2015. 30; ВАО; Новокосино; Городецкая улица, дом 9, кор. 1; ООО "Меридиан"; 12.10.2015; 05.12.2015. 31; ВАО; Новокосино; Городецкая улица, дом 9, кор. 1; ООО "Меридиан"; 18.08.2015; 11.10.2015. 32; ВАО; Новокосино; Городецкая улица, дом 9, кор. 1; ООО "Меридиан"; 12.10.2015; 05.12.2015. 33; ВАО; Новокосино; Городецкая улица, дом 9, кор. 1; ООО "Меридиан"; 18.08.2015; 11.10.2015. 34; ВАО; Новокосино; Городецкая улица, дом 9, кор. 2; ООО "Меридиан"; 12.10.2015; 05.12.2015. 35; ВАО; Новокосино; Городецкая улица, дом 9, кор. 2; ООО "Меридиан"; 18.08.2015; 11.10.2015. 36; ВАО; Новокосино; Городецкая улица, дом 9, кор. 2; ООО "Меридиан"; 12.10.2015; 05.12.2015. 37; ВАО; Новокосино; Городецкая улица, дом 9, кор. 2; ООО "Меридиан"; 18.08.2015; 11.10.2015. 38; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 34; ООО "Меридиан"; 30.09.2015; 08.12.2015. 39; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 34; ООО "Меридиан"; 30.09.2015; 08.12.2015. 40; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 37; ООО "Меридиан"; 15.10.2015; 08.12.2015. 41; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 37; ООО "Меридиан"; 20.08.2015; 13.10.2015. 42; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 37; ООО "Меридиан"; 15.10.2015; 08.12.2015. 43; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 37; ООО "Меридиан"; 20.08.2015; 13.10.2015. 44; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 37; ООО "Меридиан"; 15.10.2015; 08.12.2015. 45; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 37; ООО "Меридиан"; 20.08.2015; 13.10.2015. 46; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 38, кор. 2; ООО "Меридиан"; 27.10.2015; 20.12.2015. 47; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 38, кор. 2; ООО "Меридиан"; 31.08.2015; 24.10.2015. 48; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 38, кор. 2; ООО "Меридиан"; 27.10.2015; 20.12.2015. 49; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 38, кор. 2; ООО "Меридиан"; 31.08.2015; 24.10.2015. 50; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 39; ООО "Меридиан"; 15.10.2015; 08.12.2015. 51; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 39; ООО "Меридиан"; 20.08.2015; 13.10.2015. 52; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 39; ООО "Меридиан"; 15.10.2015; 08.12.2015. 53; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 39; ООО "Меридиан"; 20.08.2015; 13.10.2015. 54; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 39; ООО "Меридиан"; 15.10.2015; 08.12.2015. 55; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 39; ООО "Меридиан"; 20.08.2015; 13.10.2015. 56; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 40; ООО "Меридиан"; 19.10.2015; 12.12.2015. 57; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 40; ООО "Меридиан"; 21.08.2015; 14.10.2015. 58; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 40; ООО "Меридиан"; 19.10.2015; 12.12.2015. 59; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 40; ООО "Меридиан"; 21.08.2015; 14.10.2015. 60; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 40; ООО "Меридиан"; 19.10.2015; 12.12.2015. 61; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 40; ООО "Меридиан"; 21.08.2015; 14.10.2015. 62; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 40; ООО "Меридиан"; 19.10.2015; 12.12.2015. 63; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 40; ООО "Меридиан"; 21.08.2015; 14.10.2015. 64; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 40; ООО "Меридиан"; 19.10.2015; 12.12.2015. 65; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 40; ООО "Меридиан"; 21.08.2015; 14.10.2015. 66; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 40; ООО "Меридиан"; 19.10.2015; 12.12.2015. 67; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 40; ООО "Меридиан"; 21.08.2015; 14.10.2015. 68; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 40; ООО "Меридиан"; 19.10.2015; 12.12.2015. 69; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 40; ООО "Меридиан"; 21.08.2015; 14.10.2015. 70; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 43; ООО "Меридиан"; 15.10.2015; 08.12.2015. 71; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 43; ООО "Меридиан"; 20.08.2015; 13.10.2015. 72; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 43; ООО "Меридиан"; 15.10.2015; 08.12.2015. 73; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 43; ООО "Меридиан"; 20.08.2015; 13.10.2015. 74; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 43; ООО "Меридиан"; 15.10.2015; 08.12.2015. 75; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 43; ООО "Меридиан"; 20.08.2015; 13.10.2015. 76; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 47; ООО "Меридиан"; 19.10.2015; 12.12.2015. 77; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 47; ООО "Меридиан"; 21.08.2015; 14.10.2015. 78; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 47; ООО "Меридиан"; 19.10.2015; 12.12.2015. 79; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 47; ООО "Меридиан"; 21.08.2015; 14.10.2015. 80; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 47; ООО "Меридиан"; 19.10.2015; 12.12.2015. 81; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 47; ООО "Меридиан"; 21.08.2015; 14.10.2015. 82; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 47; ООО "Меридиан"; 19.10.2015; 12.12.2015. 83; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 47; ООО "Меридиан"; 21.08.2015; 14.10.2015. 84; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 47; ООО "Меридиан"; 19.10.2015; 12.12.2015. 85; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 47; ООО "Меридиан"; 21.08.2015; 14.10.2015. 86; ВАО; Преображенский; Салтыковская улица, дом 21; ООО "Меридиан"; 19.10.2015; 12.12.2015. 87; ВАО; Преображенский; Салтыковская улица, дом 21; ООО "Меридиан"; 21.08.2015; 14.10.2015. 88; ВАО; Соколиная гора; Салтыковская улица, дом 21; ООО "Меридиан"; 21.08.2015; 14.10.2015. 89; ВАО; Соколиная гора; Зельев переулок, дом 3; ООО "Меридиан"; 21.08.2015; 14.10.2015. 90; ВАО; Соколиная гора; Зельев переулок, дом 3; ООО "Меридиан"; 16.10.2015; 09.12.2015. 91; ВАО; Соколиная гора; Измайловское шоссе, дом 6; ООО "Меридиан"; 24.09.2015; 07.12.2015. 92; ВАО; Соколиная гора; Щербаковская улица, дом 16; ООО "Меридиан"; 14.09.2015; 28.10.2015. 93; ВАО; Соколиная гора; Щербаковская улица, дом 16; ООО "Меридиан"; 02.11.2015; 16.12.2015. 94; ВАО; Соколиная гора; Щербаковская улица, дом 16; ООО "Меридиан"; 14.09.2015; 28.10.2015. 95; ВАО; Соколиная гора; Щербаковская улица, дом 16; ООО "Меридиан"; 02.11.2015; 16.12.2015. 96; ВАО; Соколиная гора; Щербаковская улица, дом 16; ООО "Меридиан"; 14.09.2015; 28.10.2015. 97; ВАО; Соколиная гора; Щербаковская улица, дом 16; ООО "Меридиан"; 02.11.2015; 16.12.2015. 98; ВАО; Новокосино; Салтыковская улица, дом 23, кор. 1; ООО "Вега"; 20.10.2015; 13.12.2015. 99; ВАО; Новокосино; Салтыковская улица, дом 23, кор. 1; ООО "Вега"; 24.08.2015; 17.10.2015. 100; ВАО; Новокосино; Салтыковская улица, дом 23, кор. 1; ООО "Вега"; 20.10.2015; 13.12.2015. 101; ВАО; Новокосино; Салтыковская улица, дом 23, кор. 1; ООО "Вега"; 24.08.2015; 17.10.2015. 102; ВАО; Новокосино; Салтыковская улица, дом 23, кор. 2; ООО "Вега"; 20.10.2015; 13.12.2015. 103; ВАО; Новокосино; Салтыковская улица, дом 23, кор. 2; ООО "Вега"; 24.08.2015; 17.10.2015. 104; ВАО; Новокосино; Салтыковская улица, дом 23, кор. 2; ООО "Вега"; 20.10.2015; 13.12.2015. 105; ВАО; Новокосино; Салтыковская улица, дом 23, кор. 2; ООО "Вега"; 24.08.2015; 17.10.2015. 106; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 46, кор. 1; ООО "Вега"; 19.10.2015; 12.12.2015. 107; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 46, кор. 1; ООО "Вега"; 21.08.2015; 14.10.2015. 108; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 46, кор. 1; ООО "Вега"; 19.10.2015; 12.12.2015. 109; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 46, кор. 1; ООО "Вега"; 21.08.2015; 14.10.2015. 110; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 46, кор. 2; ООО "Вега"; 19.10.2015; 12.12.2015. 111; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 46, кор. 2; ООО "Вега"; 21.08.2015; 14.10.2015. 112; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 46, кор. 2; ООО "Вега"; 19.10.2015; 12.12.2015. 113; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 46, кор. 2; ООО "Вега"; 21.08.2015; 14.10.2015. 114; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 44; ООО "Левел"; 15.10.2015; 08.12.2015. 115; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 44; ООО "Левел"; 20.08.2015; 13.10.2015. 116; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 44; ООО "Левел"; 15.10.2015; 08.12.2015. 117; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 44; ООО "Левел"; 20.08.2015; 13.10.2015. 118; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 44; ООО "Левел"; 15.10.2015; 08.12.2015. 119; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 44; ООО "Левел"; 20.08.2015; 13.10.2015. 120; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 44; ООО "Левел"; 15.10.2015; 08.12.2015. 121; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 44; ООО "Левел"; 20.08.2015; 13.10.2015. 122; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 45; ООО "Левел"; 19.10.2015; 12.12.2015. 123; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 45; ООО "Левел"; 21.08.2015; 14.10.2015. 124; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 45; ООО "Левел"; 19.10.2015; 12.12.2015. 125; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 45; ООО "Левел"; 21.08.2015; 14.10.2015. 126; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 45; ООО "Левел"; 19.10.2015; 12.12.2015. 127; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 45; ООО "Левел"; 21.08.2015; 14.10.2015. 128; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 45; ООО "Левел"; 19.10.2015; 12.12.2015. 129; ВАО; Новокосино; Новокосинская улица, дом 45; ООО "Левел"; 21.08.2015; 14.10.2015. 130; ВАО; Восточное Измайлово; Парковая 16-я улица, дом 16, кор. 3; ООО"Обьединенное предприятие"ЛИФТ ЭМ"; 03.11.2015; 22.12.2015. 131; ВАО; Восточное Измайлово; Парковая 16-я улица, дом 16, кор. 3; ООО"Обьединенное предприятие"ЛИФТ ЭМ"; 03.11.2015; 22.12.2015. 132; ВАО; Восточное Измайлово; Первомайская Нижняя улица, дом 62, кор. 1; ООО"Обьединенное предприятие"ЛИФТ ЭМ"; 03.11.2015; 22.12.2015. 133; ВАО; Восточное Измайлово; Первомайская Нижняя улица, дом 62, кор. 1; ООО"Обьединенное предприятие"ЛИФТ ЭМ"; 03.11.2015; 22.12.2015. 134; ВАО; Восточное Измайлово; Сиреневый бульвар, дом 72, кор. 1; ООО"Обьединенное предприятие"ЛИФТ ЭМ"; 03.11.2015; 22.12.2015. 135; ВАО; Восточное Измайлово; Сиреневый бульвар, дом 72, кор. 1; ООО"Обьединенное предприятие"ЛИФТ ЭМ"; 03.11.2015; 22.12.2015. 136; ВАО; Сокольники; Колодезная улица, дом 7, кор. 3; ООО"Обьединенное предприятие"ЛИФТ ЭМ"; 16.11.2015; 25.12.2015. 137; ВАО; Сокольники; Колодезная улица, дом 7, кор. 3; ООО"Обьединенное предприятие"ЛИФТ ЭМ"; 16.11.2015; 25.12.2015. 138; ВАО; Сокольники; Колодезная улица, дом 7, кор. 3; ООО"Обьединенное предприятие"ЛИФТ ЭМ"; 16.11.2015; 25.12.2015. 139; ВАО; Сокольники; Колодезная улица, дом 7, кор. 3; ООО"Обьединенное предприятие"ЛИФТ ЭМ"; 16.11.2015; 25.12.2015. 140; ВАО; Перово; Плеханова улица, дом 14, кор. 4; ООО "Промсвязьстрой"; 13.11.2015; 22.12.2015. 141; ВАО; Перово; Плеханова улица, дом 14, кор. 4; ООО "Промсвязьстрой"; 13.11.2015; 22.12.2015. 142; ВАО; Перово; Плеханова улица, дом 18, кор. 4; ООО "Промсвязьстрой"; 13.11.2015; 22.12.2015. 143; ВАО; Перово; Плеханова улица, дом 18, кор. 4; ООО "Промсвязьстрой"; 13.11.2015; 22.12.2015. 144; ВАО; Перово; Плеханова улица, дом 22, кор. 4; ООО "Промсвязьстрой"; 13.11.2015; 22.12.2015. 145; ВАО; Перово; Плеханова улица, дом 22, кор. 4; ООО "Промсвязьстрой"; 13.11.2015; 22.12.2015. 146; ВАО; Перово; Плеханова улица, дом 26, кор. 4; ООО "Промсвязьстрой"; 13.11.2015; 22.12.2015. 147; ВАО; Перово; Плеханова улица, дом 26, кор. 4; ООО "Промсвязьстрой"; 13.11.2015; 22.12.2015. 148; ВАО; Перово; Плеханова улица, дом 28, кор. 5; ООО "Промсвязьстрой"; 13.11.2015; 22.12.2015. 149; ВАО; Перово; Плеханова улица, дом 28, кор. 5; ООО "Промсвязьстрой"; 13.11.2015; 22.12.2015. 150; ВАО; Перово; Плющева улица, дом 17, кор. 2; ООО "Промсвязьстрой"; 11.11.2015; 25.12.2015. 151; ВАО; Перово; Плющева улица, дом 17, кор. 2; ООО "Промсвязьстрой"; 11.11.2015; 25.12.2015. 152; ВАО; Перово; Федеративный проспект, дом 15, кор. 1; ООО "Промсвязьстрой"; 02.11.2015; 26.12.2015. 153; ВАО; Перово; Федеративный проспект, дом 15, кор. 1; ООО "Промсвязьстрой"; 02.11.2015; 26.12.2015. 154; ВАО; Перово; Федеративный проспект, дом 15, кор. 1; ООО "Промсвязьстрой"; 02.11.2015; 26.12.2015. 155; ВАО; Перово; Энтузиастов шоссе, дом 60, кор. 1; ООО "Промсвязьстрой"; 11.11.2015; 25.12.2015. 156; ВАО; Перово; Энтузиастов шоссе, дом 60, кор. 1; ООО "Промсвязьстрой"; 11.11.2015; 25.12.2015. 157; ВАО; Перово; Энтузиастов шоссе, дом 60, кор. 1; ООО "Промсвязьстрой"; 11.11.2015; 25.12.2015. 158; ВАО; Перово; Энтузиастов шоссе, дом 60, кор. 1; ООО "Промсвязьстрой"; 11.11.2015; 25.12.2015. 159; ВАО; Соколиная Гора; Окружной проезд, дом 15; ООО "Промсвязьстрой"; 03.11.2015; 22.12.2015. 160; ВАО; Соколиная Гора; Окружной проезд, дом 15; ООО "Промсвязьстрой"; 03.11.2015; 22.12.2015. 161; ВАО; Соколиная Гора; Щербаковская улица, дом 58а; ООО "Промсвязьстрой"; 02.11.2015; 21.12.2015. 162; ВАО; Соколиная Гора; Щербаковская улица, дом 58а; ООО "Промсвязьстрой"; 02.11.2015; 26.12.2015. 163; ВАО; Соколиная Гора; Щербаковская улица, дом 58а; ООО "Промсвязьстрой"; 02.11.2015; 26.12.2015. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. На каком этапе находится отбор подрядчиков по капремонту в ВАО?

| 1 | ВАО | Богородское | Бойцовая ул. 6 к.1 | ООО "Радиус-Сервис" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ВАО | Богородское | Гражданская 4-я ул. 39 к.3 | ООО "Радиус-Сервис" |
| 3 | ВАО | Восточное Измайлово | Парковая 13-я ул. 16 к.4 | ООО "КРиСТ" |
| 4 | ВАО | Восточное Измайлово | Парковая 15-я ул. 29 к.4 | ООО "КРиСТ" |
| 5 | ВАО | Восточное Измайлово | Парковая 15-я ул. 33 к.4 | ООО "КРиСТ" |
| 6 | ВАО | Восточное Измайлово | Парковая 13-я ул. 16 к.3 | ООО "КРиСТ" |
| 7 | ВАО | Гольяново | Амурская ул. 21 к.1 | ООО "СтройКапиталИнвест" |
| 8 | ВАО | Перово | Плеханова ул., д. 3, корп. 2 | ООО "Гарде" |
| 9 | ВАО | Перово | Владимирская 1-я ул. 16 | ООО "Гарде" |
| 10 | ВАО | Северное Измайлово | Сиреневый бульв. 3 к.2 | ООО "СтройКапиталИнвест" |
| 11 | ВАО | Соколиная Гора | Семеновский Вал ул. 10 к.1 | ООО "МАНСТАР II" |
| 12 | ВАО | Соколиная Гора | Уткина ул. 39А | ООО "МАНСТАР II" |
| 13 | ВАО | Соколиная Гора | Лечебная ул. 1/36 | ООО "МАНСТАР II" |
| 14 | ВАО | Сокольники | Боевская 2-я ул. 6 | ООО "МАНСТАР II" |
| 15 | ВАО | Богородское | Погонный пр., д. 1, корп. 5 | ООО"Радор М" |
| 16 | ВАО | Перово | Новогиреевская ул. 29 к.2 | ООО"Радор М" |
| 17 | ВАО | Соколиная Гора | Борисовская ул. 10А | ООО"Радор М" |
| 18 | ВАО | Соколиная Гора | Борисовская ул. 18 | ООО"Радор М" |
| 19 | ВАО | Соколиная Гора | Семеновский Вал ул. 10 к.3 | ООО"Радор М" |
| 20 | ВАО | Гольяново | Амурская ул. 19 | ООО"Радор М" |
| 21 | ВАО | Ивановское | Зеленый просп. 105 | ООО"Радор М" |
| 22 | ВАО | Перово | Владимирская 1-я ул. 24 к 2 | ООО"Радор М" |
| 23 | ВАО | Северное Измайлово | 11-я Парковая ул., д. 44, к. 3 | ООО"Радор М" |
| 24 | ВАО | Восточное Измайлово | Первовайская ул., д. 105 | ООО"СМК-строй" |
| 25 | ВАО | Измайлово | Измайловский бульв. 22 | ООО"СМК-строй" |
| 26 | ВАО | Соколиная Гора | Борисовская ул. 12 | ООО"СМУ№17" |
| 27 | ВАО | Соколиная Гора | Соколиной Горы 8-я ул. 18 к.2 | ООО"СМУ№17" |
| 28 | ВАО | Сокольники | Боевская 1-я ул. 2/12 с.4 | ООО"СМУ№17" |
| 29 | ВАО | Сокольники | Жебрунова ул. 2 | ООО"СМУ№17" |
| 30 | ВАО | Соколиная Гора | Щербаковская ул., д. 40 | ООО"СМУ№17" |

6. К каким неудобствам должны быть готовы жители в связи с проведением ремонтных работ в их доме? По какому графику будут проводиться эти работы (дни недели, время работ)? В каких случаях жители обязаны впускать в свои квартиры рабочих, проводящих ремонт в их доме? И обязаны ли...?

- В одном доме в среднем будет проводиться 14 видов работ, которые будут затрагивать около десятка конструктивных элементов здания. Неудобства, с которыми столкнутся жители при проведении капитального ремонта – это  временное отключение инженерных систем в процессе их замены и предоставление допуска  к проведению ремонтных работ в своих квартирах.

- Ремонтные работы будут проводится с понедельника по пятницу, в период с 800 до 1700.

- Перед началом проведения капитального ремонта на подъездах будут размещены информационные стенды с указанием сроков проведения работ, контактов ответственных лиц, а также адресов и часов приема жителей. Кроме того, жильцы смогу прийти в методический кабинет в управе района и получить необходимую консультацию.

- В интересах жителей впускать в свои квартиры рабочих подрядных организаций для проведения работ по замене инженерных сетей, тем самым они снимают с себя ответственность за любую аварию, которая может случится на участке прогнившего стояка, а также и ее ликвидации.

Проводить работу с такими собственниками, которые не обеспечивают допуск в свои квартиры работникам должны в первую очередь сами жители домов, а также управляющие компания должна проводить разъяснительную работу.

- За каждым объектом будет закреплен инженер технического надзора заказчика – Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, который обязан осуществлять контроль сроков выполнения работ, соответствия поставляемого оборудования и материалов условиям договора, качества выполнения работ требованиям нормативной документации.

- Все рабочие подрядных организаций обязаны носить спецодежду.